## Tabelle1
Modellhafte Schritte zum Umstieg mit Bibliotheksbeständen auf die Regensburger Verbundklassifikation RVK |  |  |  | Stand: 02.12.2014. Kompilation: K. Steffen, UB Greifswald |  | Korrekturwünsche und Ergänzungen bitte an ksteffen@uni-greifswald.de
Ergebnisse aus dem Workshop "Umstieg auf RVK" am 1. Oktober 2014 in Fulda (Veranstalter: VDB/UB Greifswald/HLB Fulda) | [6 empty] | (Auflösung der Abkürzungen am Ende der Tabelle)
Ordnungs-Merkmal | Phase | Planungsschritt | Überlegung / Detail | Hinweise | Links: |  | Aussagen / Kontakte: | Anwenderbeispiele | Notizen
Ziele erwägen
Nutzen | Ziele erwägen | Künftig weniger Aufwand bei der sachlichen Erschließung des Neuzugangs? (Synergien nutzen) | Durch die intensive Nachnutzung von RVK Fremddaten | Nutzen u. U. abhängig vom Spezialisierungsgrad der Bibliothek. Je größer der Neuzugang desto größer künftig die Synergien und je üblicher der Bestand desto größer das Fremddatenangebot |  | l
Nutzen | Ziele erwägen | Leichtere Nutzer-Orientierung | vor allem bei Zusammenführung aus mehreren älteren Systematiken | Nur noch eine Selbstbedienungs-Aufstellsystematik am Standort |  | l
Nutzen | Ziele erwägen | Wunsch nach Einheitlichkeit in der Präsentation der Bestände | vor allem bei Zusammenführung aus mehreren früheren Standorten | Klarheit der Notationen und Memorierbarkeit der Signaturen |  | l
Nutzen | Ziele erwägen | Lehrstuhlunabhängige fachliche Ordnung schaffen | vor allem bei Zusammenführung aus mehreren früheren Standorten |  |  | l
Nutzen | Ziele erwägen | Nutzen der Neuaufstellung gedruckter Literatur trotz zunehmender E-Medien | vgl. z.B. den Artikel von Hans-Georg Nolte-Fischer: Offenheit und Transparenz. Zwei neue Bibliotheksgebäude für die Technische Universität Darmstadt eröffnet / Umfangreiche Umsystematisierungsarbeiten für großen Freihandbereich, in: BuB (Buch und Bibliothek) 65 (2013), Heft 9, S. 618 | und vgl. Pro-Contra-Stellungnahmen in B.I.T. online, 16, 2013, Nr. 6, S. 471-475 | http://www.b-u-b.de/archiv/ | l | http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de&jour_id=2384
Planung | Ziele erwägen | Träger der Einrichtung informieren, überzeugen | Personalbedarf überschlagen, Argumente für Nutzen und Abwägung sammeln. | Rechenansätze bei V. Voß: Von vier Haussystematiken zu… | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:79pbc-2013100108 | l
Personal | Ziele erwägen | Auf langfristige Sicht hin die Personalmehraufwände, die für einen Umstieg auf RVK nötig werden, mit den Synergien danach verrechnen | Künftig würde der Aufwand für aktive Systematisierung / Signaturvergabe durch eine häufige RVK-Fremddatenübernahme ganz erheblich vermindert |  |  | l
Eignung | Ziele erwägen | Passgenauigkeit der RVK-Notationen für eigenen Bestand prüfen | Nur für Bibliotheken mit sehr außergewöhnlichen Spezialbeständen nötig | Stichproben machen |  | l
Eignung | Ziele erwägen | Gibt es für das spezielle Bestandsprofil meiner Bibliothek bereits viel oder zurzeit noch wenig Fremddatenangebote mit RVK? | Einige Bereiche (Ökotrophie und Lebensmittelingenieurwesen, manche Technikgebiete, auch originalsprachliche Lit. aus nichteuropäischen Sprachen) waren bis 2014 z.B. durch andere Anwenderbibliotheken noch unterdurchschnittlich mit RVK abgedeckt | Das kann sich bei steigender Zahl von Teilnehmerbibliotheken und dort wachsenden Umarbeitungsmengen jährlich erheblich ändern. Stichproben via KVK sind hier sinnvoll. |  | l
Nutzen | Ziele erwägen | Vergleich der bisherigen Systematik zur RVK | Ist die Haussystematik an einigen Stellen genauer oder besser gegliedert als die RVK, muss man sich da bescheiden? | Man hat (nur als Vertragspartner der RVK-Redaktion) die Möglichkeit, Erweiterungen an einzelnen Stellen der RVK vorzuschlagen, die dann aber für alle über 130 Teilnehmerbibliotheken verbindlich wären, sie müssen also für alle Teilnehmerbibliotheken sinnvoll sein. Das Verfahren (Vorschlag - Erörterung - Abstimmung - Veröffentlichung) benötigt ca. 4-6 Monate. Dieses Neumeldeverfahren ist im RVK-Portal standardisiert. |  | l | Frau Dr. Häusler, RVK, UB Regensburg.
Nutzen | Ziele erwägen | Vergleich der bisherigen Systematik zur RVK | Ist die Haussystematik an einer Stelle genauer oder besser gegliedert als die RVK, muss man sich da bescheiden? | Man kann aber auch mit nur lokaler Wirkung im Verlauf der Signaturen NACH der RVK-Notation noch thematisch feiner gliedern (z.B. durch eine angehängte alte Systematik-Gruppe und dann erst Individualsignatur mit CSN). |  | l
Nutzen | Ziele erwägen | Vergleich der bisherigen Systematik zur RVK | Ist die Haussystematik an einer Stelle genauer oder besser gegliedert als die RVK, muss man sich da bescheiden? | Meist ist es jedoch ausreichend, bei der örtlichen Signaturbildung noch geringfügig feiner zu gliedern (durch CSN) oder mit Lokalkennzeichen Bestände zu trennen. "Wenn an einzelnen Stellen der Systematik die Feingruppe keine ausreichende systematische Differenzierung gewährleistet, können zusätzlich einschlägige Sachbegriffe oder Namen" nach der Notation per CSN "geschlüsselt werden." - Oder eine alte Systematik-Gruppe wird als Feingliederung angehängt und dann erst die weitere Individualsignatur mit CSN gebildet | Dies macht aber eine intellektuelle Systematisierung nötig. Reine Fremddatenübernahme geht hier dann nicht. | l | Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg (RVK-Portal)
Nutzen | Ziele erwägen | Vergleich der bisherigen Systematik zur RVK | Soll doch lieber eine eigene Systematik erfunden und gepflegt werden? | Wenn lediglich eine Facherweiterung, aber kein allgemeiner Umstieg auf RVK geplant ist. | http://kops.ub.uni-konstanz.de/handle/urn:nbn:de:bsz:352-125956 | l |  | Beispiel: Neue Systematik für Medienwiss. in der Bibl. der Univ. Konstanz
Nutzen | Ziele erwägen | Soll die RVK nur für Aufstellung genutzt werden oder soll auch die systematische Suche im Katalog ermöglicht werden? | Dann ist die RVK-Notation auch stets als lokales, suchbares Klassifikationsmerkmal in die Katalogdatenbank einzutragen (in PICA-Katalogen z.B. in den Kategorien 600x ), nicht nur in die Signaturzeile. | Wenn RVK-(Fremd)-Notationen im lokalen OPAC / Discoverysystem schon indexiert sind, ist auch die systematische Suche mit RVK möglich, z.B. bei PICA-Lokalsystemen mit RVK-Daten aus dem GVK | http://lhlue.gbv.de/DB=1/LNG=DU/SID=9c77dc97-1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=20&SRT=YOP&TRM=rvk+DT+1000 | l |  | Beispiel: UB Lüneburg (keine aktive RVK-Verwendung, aber Suchoption mit Suchschlüssel rvk)
Nutzen | Ziele erwägen | Auch Bibliotheken, die nicht aktiv nach RVK aufstellen, können über RVK-Fremddatenanzeige bzw. -einspielung in den OPAC eine systematische Suche mit RVK anbieten |  |  | https://pica1l.ulb.tu-darmstadt.de/DB=HLBWI/SET=11/TTL=5/CMD?ACT=SRCHA&IKT=6053&SRT=YOP&TRM=ZN%3F | l |  | Beispiel: Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain in Wiesbaden und Rüsselsheim
Nutzen | Ziele erwägen | Soll der Bestand selbst zwar nicht umgearbeitet werden, die RVK aber zur systematischen Suche im lokalen Bestand trotzdem verwendet? | Facettierung mit RVK-Fremddaten einrichten, Auswirkung als Auswahl oder nachträgliches Einschränken der Treffermenge im Katalog. |  | http://blog.openbib.org/2013/10/01/mehr-finden-mit-offenen-katalogdaten-2/ | l | Flimm, Oliver, UStB Köln | UStB Köln
Nutzen | Ziele erwägen | Möglichkeit zu mehr Freihandbestand und systematischem Finden | führt zu mehr Anlesen ohne auszuleihen, zu mehr Stellrevision und täglichem Zurückstellen | und zu mehr thematischer Suche und Nutzerzufriedenheit. |  | l
Nutzen | Ziele erwägen | Ändert sich das Präsenz- und das Ausleihverhalte der Nutzer mutmaßlich… | ...wenn aus bisher magazinierten oder nicht systematisch aufgestellten Werken jetzt systematisch auffindbare Freihandbestände werden? | Mehr Lernplätze vor Ort möglich? Erwartbare Steigerung der Ausleihzahl (und Rücknahme) personell gegeben? |  | l
Nutzen | Ziele erwägen | Drilldown / Möglichkeit zur fachspezifisch präziseren Suche in OPACs oder Discovery-Portalen: Vorab- oder nachträgliches Einschränken der Suchergebnisse mit RVK-Notationen | Facettierung mit RVK | Schließt neben eigenem RVK-Bestand ggf. auch durch RVK-Fremddaten angereicherte Datensätze mit anderen Signaturen ein (z.B. Magazinbestand, andere Signaturgruppen) | http://primo.kobv.de/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&dstmp=1411400076680&vid=hub_ub&fromLogin=true | l |  | Facettierung mit RVK in Discoverysystemen: z.B. UB der HU Berlin (Primo)
Nutzen | Ziele erwägen | Möglichkeit zur Einschränkung auf Fachgebiete bei der Suche in OPACs oder Discovery-Portalen | Facettierung: Einschränkung nur mit RVK-Fachgebiet, nicht mit Einzelnotationen |  | https://hds.hebis.de/ulbda/Search/Results?lookfor=encyclopedia+of+polymer+science+and+technology&type=allfields&service=catalog | l |  | ULB Darmstadt (neues Suchportal)
Nutzen | Ziele erwägen | Auch E-books künftig durch RVK-Systematik recherchierbar machen | Mehr und mehr werden auch die E-book-Katalogisate in Verbundkatalogen mit der RVK-Notation der gedruckten Version angereichert | Abgleiche der ISBN von gedruckter zu E-book-Variante sorgen für automatische Einspielmöglichkeiten in Verbundkataloge. Übernahmeroutine in das lokale System vhd.? |  | l
Abläufe | Ziele erwägen | Soll die Regalbelegungsplanung für einen Neustandort mit Software-Unterstützung geschehen? | Dann muss die jeweilige Aufstellort-Veränderung aus den Signatur-Umarbeitungsprozessen laufend eingepflegt werden | Entweder für Bestandsgruppen (lfd. m) oder für Einzelbände (Erfassungssystem für alte und neue Signatur und zugehörigen Platz im Regal) |  | l |  | UB der FU Berlin
Planung | Ziele erwägen | Kann ich mich an Bibliotheken mit entsprechenden Erfahrungen wenden? |  | Liste der RVK-Anwenderbibliotheken | http://rvk.uni-regensburg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=115:teilnehmende-bibliotheken&catid=46:anwender-rvk-regensburger-verbundklassifikation&Itemid=83 | l
Planung | Ziele erwägen | Gibt es nachnutzbare Hilfsmittel oder Zusatzprogramme zur Umarbeitung im Katalogsystem? | Verbundzentrale kontaktieren
Planung | Ziele erwägen | Kann ich mit Umstieg befasstes Personal schulen (lassen)? | Stehen Reisemittel zur Entsendung oder Sachmittel für Inhouse-Schulungen zur Verfügung? |  |  | l
Planung | Ziele erwägen | Sollen die Neuklassifizierung nach RVK und Umarbeitungsleistungen auch laufend statistisch erfasst bzw. von der Neuzugangsbearbeitung getrennt statistisch erfasst werden? | Interne Statistik, eigenes Controlling, Unterscheidbarkeit für DBS etc. |  |  | l
Planung | Ziele erwägen | Soll zugleich RFID eingeführt werden? |  |  |  | l |  | UB der FU Berlin (24-in-1)
Beschaffung | Ziele erwägen | Habe ich Material-Sachmittel für den Umstieg? | Für Beschaffung von Hochleistungs-Etikettendruckern, Signaturschildaufklebern sowohl in der benötigten Anzahl für die Umarbeitungen als auch für den Neuzugang; Barcodes/RFIDs für den künftigen Freihandbestand; evtl. zusätzl. Barcode-Scannern oder RFID-Lesegeräten, evtl. mobilen Katalogisierungs-PCs/Laptops? |  |  | l
Personal | Ziele erwägen | Kann ich für den Ablauf des Umstiegs helfendes Personal einstellen? | Weitere bibliothekarische Mitarbeiter? (Wenn Univ. oder FH: für mechanischere Arbeiten ggf. studentische Hilfskräfte), allg. evtl. 1-Euro-Jobs / Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen? |  |  | l
Personal | Ziele erwägen | Kann ich personelle Unterstützung bei den Wissenschaftlern / Lehrstühlen bekommen? | Sind (v. a. für FH-, Instituts- und Spezialbibliotheken) verbindliche Zusagen möglich, dass student. Hilfskraftstunden des Instituts oder systematisierende Wissenschaftler zusätzlich zum Bibliothekspersonal eingesetzt werden? | Vgl. Plieninger, Jürgen: Umsystematisieren (Checkliste 9 der BIB OPL-Kommision, 2005) S. 8 | http://www.bib-info.de/kommissionen/kopl/publikationen/checklisten.html | l
Personal | Ziele erwägen | Habe ich IT-Personal oder IT-Firmen zur Hand? | für nötige Umstellungen in Katalogisierungssoftware, Signaturdruckprogramm und Ausleihsystem? | Ist evtl. eine Bibliotheksverbundzentrale der Dienstleister hierfür? Welche Kosten entstehen? |  | l
Personal | Ziele erwägen | IT-Aufwand | Leistungen und Unterstützung durch DV-Zentrale des Bibliotheksverbundes erbitten / verhandeln |  |  | l
Personal | Ziele erwägen | IT-Aufwand | Optional gegliederte Kostenangebote von IT-Firmen einholen, wo keine eigenen DV-Mitarb. tätig werden können |  |  | l
Planung | Ziele erwägen | Machbarkeits- und Aufwandsberechnungen lesen | Viola Voß: Von vier Haussystematiken zu einer Verbundklassifikation: Überlegungen zur Reklassifizierung der Bibliothek des Germanistischen Instituts der WWU Münster, Abschlussarbeit MA LIS, FH Köln 2012 (pdf) | Darin umfassende Würdigung und Literaturliste auch zu vergleichbaren Studien | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:79pbc-2013100108 | l
Nutzen | Ziele erwägen | Soll meine Bibliothek Einfluss auf die Weiterentwicklung der RVK haben? Möchte ich die Möglichkeit haben, nicht vorhandene Untergliederungen neu zu beantragen? | Vertragspartner der RVK werden, Jahresbeitrag entrichten und in Wiki und Anwendertreffen mitentscheiden |  | http://rvk.uni-regensburg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=56:teilnehmer-anwender-vertragspartner-rvk-regensburger-verbundklassifikation&catid=46:anwender-rvk-regensburger-verbundklassifikation&Itemid=83 | l | Ines.Haeusler@bibliothek.uni-regensburg.de
Nutzen | Ziele erwägen | Die RVK ist nicht statisch, sondern wird nach Erfordernissen der Wissenschaftsentwicklung erweitert und verfeinert. Können auch künftig, um die Systematik stets nach aktuellem Redaktionsstand anwenden zu können, bei Notationsänderungen regelmäßig Umsignierungen im Bestand erfolgen? | Mäßiger regelmäßiger Aufwand. Selten - abhängig von Bestand und Fachgebieten - kommen auch grundsätzliche Änderungen eines Signaturenbereichs vor. | Es gibt keine Pflicht zur laufenden Anpassung der Signaturen, aber Vorteile für Nutzer und für die Fremddatenübernahme bei Systematisierung des Neuzugangs
Planung | Ziele erwägen | Struktur der RVK und der RVK-Verbundarbeit ergründen |  | RVK-Portal, RVK online | http://rvk.uni-regensburg.de/ | l
l
Vorbereitend
| Vorbereitend | In RVK-Anwendung einarbeiten | Handbuch: Lorenz, Bernd (2008): Handbuch zur Regensburger Verbundklassifikation. Materialien zur Einführung. 2., überarb. Aufl. Wiesbaden: Harrassowitz. (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen. 55.)
| Vorbereitend | Mit Struktur der RVK genauer vertraut machen | Die Ordnung der Fachgebiete folgt (nach A=Allgemeines und Fachübergreifendes) mit B bis Z der Abfolge von Fakultäten, jedes Fach ist einem Hauptbuchstaben des Alphabets zugeordnet, ein zweiter Großbuchstabe bezeichnet ein Teilgebiet des Fachs, anschließende Zahlen (drei bis sechsstellig) werden für eine thematische Binnengliederung je Fach verwendet. Hinzu kommen tw. aufaddierte Schlüssel (z.B. geographische Unterteilungen). | Beispiel für das Handbuch Lebensmittelhygiene von Walther Heeschen, 2004: Dies erhält z.B. die Notation XE 5201, denn X = Medizin, XE = Hygiene ; XE 5200 bis XE 5299 = Lebensmittelhygiene ; XE 5201 = Handbücher der L. | http://rvk.uni-regensburg.de/ | l | RVK-online, RVK-Portal
| Vorbereitend | In RVK-Anwendung einarbeiten | Inhouse-Workshop planen, Schulung der Recherchierenden und Katalogisierenden organisieren | Bei kleineren Bibliotheken und OPL oder bei nur wenigen künftig umarbeitenden Personen auch Hospitieren in einer erfahrenen Anwenderbibliothek denkbar | http://rvk.uni-regensburg.de/index.php?option=com_rvko&view=show&Itemid=53 | l | Frau Dr. Häusler (UB Regensburg).
| Vorbereitend | Evtl. frühzeitig Projekt-Beratungsgruppe oder Beirat mit Vertretern der betroffenen Studierenden und Wissenschaftler zusammen einrichten | um auf das Vorhaben vorzubereiten und Akzeptanz zu erzeugen | Vgl. zur Überzeugungsarbeit gegenüber Fachbereichen, Professoren etc. u.a.: Folien von Timo Glaser (2012) zum Vorhaben der UB Marburg | http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2012/1237/ | l |  | UB der FU Berlin; UB Marburg
| Vorbereitend | Für den Neuzugang: Nichtmehrverwendung der bisherigen Systematik ab einem Stichtag | Auch gegenüber den Nutzern ankündigen | Danach evtl. bei Neuzugang für mehrbändige Werke, Fortsetzungen usw. übrige Teile des gesamten Werks gleich mit umarbeiten |  | l
| Vorbereitend | Ist eine Zusammenführung heterogener Bestände aus verschiedenen Herkunftsorten geplant? | Muss die Herkunft später noch sichtbar und suchbar bleiben, oder ist das nicht nötig? | Evtl. vorab mit Abrufzeichen im Katalog bisherige Bestände markieren (Massenänderung) |  | l |  | UB Marburg
| Vorbereitend | Sind noch Kartenkataloge betroffen? | Abbruch des Kartenkatalogs für den Neuzugang ab Stichtag | Laufende Retrokatalogisierung mit der RVK-Umarbeitung kombinieren |  | l
| Vorbereitend | Sollen noch weitere Vorhaben am Bestand mit der Umarbeitung kombiniert werden? | Z.B. RFID-Codes anbringen, Scans von Inhaltsverzeichnissen, Einbandreparaturen, Dubletten-/Auflagenbereinigungen …? |  |  | l
| Vorbereitend | Als langsamer Umarbeitungsprozess zu planen oder als konzentrierte Aktion? | D. h. im laufenden Betrieb oder mit Schließzeiten? | Vor- und Nachteile-Abwägung des Zeit- vs. Personal/Service-Faktors bei V. Voß: Von vier Haussystematiken zu…, S. 58-59 | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:79pbc-2013100108 | l
| Vorbereitend | Arbeitsschrittabfolgen / Workflows planen |  | Beispiel für Arbeitsschritt-Tabelle: V. Voß: Von vier Haussystematiken zu…, S. 54ff. | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:79pbc-2013100108 | l
| Vorbereitend | Umzug noch mit alten Signaturen vornehmen und dann erst umsignieren? | Bei zügigem Neubaubezug denkbar |  |  | l
| Vorbereitend | Werden Schließzeiten nötig sein? | Oder sind Umarbeitung, Umrücken und Umzüge im laufenden Betrieb möglich? | Drastische Benutzungseinschränkung! Oder nur Etikettier- und Räumaktionen in Abständen erfolgen lassen? Schließtage z.B. in der vorlesungsfreien Zeit. Schließungen lange vorher ankündigen. |  | l |  | HLB Fulda ; Teilbibl. Altorientalistik der UB der FU Berlin (jew. Aktionszeiten)
| Vorbereitend | Sollen sukzessive laufende Regalmeter und zugleich alle aktuell benutzten / aus der Ausleihe zurpückkommenden Titel umgearbeitet werden? | Zwei verschiedene Arbeitsgänge / Workflows einrichten | Günstiger für laufende prognostische Berechnungen |  | l
| Vorbereitend | Reihenfolge der Umarbeitung ggf. pragmatisch handhabbar? Abfolgen / Workflows nach Bedarf mehrmals anpassbar? |  |  |  | l
| Vorbereitend | Welche räumlichen Reserven oder Zwischenlagerungsmöglichkeiten gibt es? | für die gleichzeitige Aufstellung von bisherigem und schon umgearbeitetem Bestand |  |  | l
| Vorbereitend | Muss in den Regalen vorab Platz zum Rücken und Lagern geschaffen werden? | Dazu z.B. dublette oder elektronisch auch verfügbare oder selten genutzte Zeitschriftenjahrgänge auslagern |  |  | l |  | FB Orientwiss. der UB Leipzig
| Vorbereitend | Muss Bestand zugleich noch elektronisch retrokatalogisiert werden? | Sind Zettelkataloge in Online-Katalogisierung umzuwandeln? | Aufwand stichprobenartig ermitteln, einberechnen. |  | l
| Vorbereitend | Sollen gleiche Signaturen an mehreren künftigen Aufstellorten möglich sein? | Dann unbedingt Lokalkennzeichen (LKZ) bzw. Standortcodes für die Signaturen verwenden | Beispiel: 247/LH 60100 W267 sowie 620/LH 60100 W267 gleichzeitig im Bestand |  | l
| Vorbereitend | Lokalkennzeichen | Ein LKZ-System für alle evtl. Standorte einrichten, zukünftig erweiterbar für noch unabsehbare Standortwechsel |  | http://web10.ub.uni-rostock.de/uploads/infoblaetter/Standortcodes_UB_Rostock.pdf | l |  | UB Rostock
| Vorbereitend | System der Signaturvergabe festlegen | Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg nutzen?
| Vorbereitend | In die aktive Signaturvergabe mit RVK einarbeiten |  | anschauliches Online-Tutorium der UB Regensburg: | http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/Systematik/Flash/RVK_Signaturbildung_I/Tutorial_RVK_Signaturbildung_I.html | l
| Vorbereitend | Mengenerfassung der umzuarbeitenden Bestände | nach lfd. m und nach Anzahl der Bände | auszählen oder Stichproben erheben und hochrechnen |  | l
| Vorbereitend | Menge nach Arbeitsschritten auf Aufwandzeiten umrechnen | dabei Arbeitsschritte nach Bearbeitertyp gliedern | Zeitfaktor gegen (Mehr-) Personalfaktor gegenrechnen | http://publiscologne.fh-koeln.de/files/101/MAT_Voss.pdf | l | Lit.: Viola Voß, S. 52-60;
| Vorbereitend | Begleitende Ablauf- und Kostenplanung erstellen | In Fristen kontrollieren und berichten |  |  | l |  | ULB Darmstadt
| Vorbereitend | IT-Probleme in Zeitfaktorberechnung einplanen | Austausch von Servern, Arbeitsplatzrechnern, Betriebssystemwechsel, Lokalsystemwechsel, Versionswechsel von Software, Updateprobleme, Schnittstellenengpässe etc. kommen oft unvermutet als Zeithemmnis dazu |  |  | l
| Vorbereitend | Kapazitätsberechnung für neue(n) Standort(e) erstellen und laufend anpassen | nach lfd. Metern. Auch künftigen Neuzugang und Rückstellflächen für Entliehenes anteilig einplanen |  |  | l
| Vorbereitend | Ggf. Umzugsportionen für Fremdfirmen berechnen | nach lfd. Metern und Materialarten / Formatgrößen |  |  | l
| Vorbereitend | Kann für die Regalbelegungsmöglichkeiten bei laufender Umarbeitung auf RVK eine Software die Planung unterstützen? | Kann ein für die eigene Bibliothek und Katalogdatenbank geeignetes Softwareprodukt gefunden und angepasst werden? | So hat es z. B. die UB der FU Berlin im Projekt 24in1 gemacht, mit Software der Firma arTec | m.franke@fu-berlin.de | l | martin.lee@fu-berlin.de
| Vorbereitend | Werden für Umarbeitungsvorgänge und Zwischenlagerung zusätzl. Regale, Rollwagen, Smartcarts o.Ä. erforderlich? | Beschaffen oder leihen | Smartcarts sind faltbare, provisorische Roll-Transportregale | http://www.roldorent.at/umzugsmaterialien/rollcontainer/smartcart | l |  | HLB Fulda (Smartcarts geliehen)
| Vorbereitend | Sind künftig unnötige Dubletten identifizierbar und gleich zu entfernen? | Aussonderungsgeschäftsgang in RVK-Umarbeitung integrieren oder Fälle im Katalog markieren und später separieren? |  |  | l
| Vorbereitend | Sind Dubletten aus verschiedenen Herkünften bei der Umarbeitung pauschal zu reduzieren, zu magazinieren oder sämtlich umzuarbeiten? | Regeln aufstellen oder in Einzelfallentscheidung behandeln. | Werden Mehrfachexemplare dedupliziert, als Magazinexemplare vorgehalten oder in die RVK-Aufstellung integriert? UB Marburg z.B. gewichtet hierfür den Bestand mithilfe eines Conspectus-Verfahrens | http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2012/1237/ | l |  | UB Marburg
| Vorbereitend | Soll veraltete und/oder sehr selten nachgefragte Lit. magaziniert, ausgelagert oder gar makuliert werden? | Geschäftsgang dazu erstellen, Vorgang integrieren oder der RVK-Umarbeitung voranstellen |  |  | l
| Vorbereitend | Soll in großem Umfang bisher magazinierte Literatur auf RVK umgearbeitet und in Freihandbereichen aufgestellt werden? | Nach bisheriger und künftiger Benutzung auswählen, oder alles bearbeiten? | ULB Darmstadt hat auch nach Ausleihhäufigkeit in jüngerer Vergangenheit ausgewählt. |  | l |  | ULB Darmstadt
| Vorbereitend | Sollen auch Sondermaterialien in die Umarbeitung einbezogen werden? | Wie Loseblattsammlungen, Mappen, Publikumszeitschriften, … |  |  | l
| Vorbereitend | Magazinplatz schaffen | für zu Magazinierendes und für noch nicht abgeschlossene Aussonderungsvorgänge im Zusammenhang mit der RVK-Umarbeitung |  |  | l
| Vorbereitend | Sind Handapparate u. ä. temporäre Auslagerungen in die Umarbeitung einzubeziehen? |  |  |  | l
| Vorbereitend | Wie werden zurückkommende Ausleihen in die Umarbeitung einbezogen? | Eigener Geschäftsgang sinnvoll. |  |  | l
| Vorbereitend | Ist eine Revision des Bestandes mit eingeplant? | Ergibt sich evtl. aus Nicht-RVK-Resten im Katalog und Abgleich mit Ausleihen. | Geschäftsgang zur Entscheidung für Wiederbeschaffung oder Verlusteinträge? |  | l
| Vorbereitend | Erfolgt die Zeitschriftenkatalogisierung einzelbandweise? | Dann höheren Umkatalogisierungsaufwand einberechnen als bei geblocktem Jahrgangs-Nachweis des Zs-Titels im Katalog |  |  | l
| Vorbereitend | Bearbeitungs-Reihenfolge festlegen | sofern nicht laufend nach Regalfolge |  |  | l
| Vorbereitend | Muss erst eine Konkordanz zwischen RVK und alter Systematik (bzw. eine Crosskonkordanz in beide Richtungen) erstellt werden? | Sehr aufwändig, 1:1-Verhältnisse nicht überall möglich. Viel intellektuelles Arbeiten nötig. | Nur sinnvoll, wenn schon andere Dienste (z.B. dokumentarische) unter Einbeziehung der alten Systematik bestehen und fortgeführt werden sollen |  | l
| Vorbereitend | Sollen neue Signaturen nach RVK erst im Datensatz als "Schattensignaturen" eingetragen und zwischengespeichert werden und zu deutlich späterer Zeit erst gedruckt, geklebt und umsortiert werden? | In welcher Katalogdatensatz-Kategorie sind sie dann einzutragen? Immer gleich verfahren, damit später maschineller Tausch möglich wird. | In der PICA-WinIBW-Katalogisierung sind Schattensignaturen z.B. in der Kategorie 7108 eintragbar (GBV) |  | l
| Vorbereitend | Signatur-Etiketten | Muss ein Programm für den Massenetikettendruck beschafft / geschrieben / angepasst werden? Müssen noch spezielle Etikettendrucker beschafft werden? Oder ist die vorhandene Druck-Hard- und Software zum stabilen Dauereinsatz geeignet? | Zu ALEPH-Bibliothekssoftware z.B. können eigene Hilfsprogramme geschrieben werden. |  | l |  | HLB Fulda (selbst erstelltes Druckprogramm); UB der FU Berlin (ALEPH)
| Vorbereitend | Infos / Newsletter herausgeben | Laufende Öffentlichkeitsarbeit zum RVK-Vorhaben für die eigene Einrichtung planen |  |  | l
| Vorbereitend | Zugangsnummern verwalten | Beim künftigen Zusammenfügen von unterschiedl. Beständen vorher prüfen: | Sind ältere Zugangsnummern eindeutig genug bzw. nach Herkunft unterscheidbar? Oder entstehen durch gemeinsame Aufstellung nun Zugangsnummerdoppelungen? |  | l
| Vorbereitend | Auswirkungen auf Zählweise bei Bestands- und Zugangsstatistik? | DBS, BIX…, Controlling |  |  | l
| Vorbereitend | Im Fall von Controlling | Müssen Prozessmerkmale und Prozesskosten detaillierter ermittelt und dokumentiert werden? |  |  | l
| Vorbereitend | Interne Dokumentation der Planung und des Ablaufes | Laufend Umarbeitungs-, Entscheidungs- und Umzugsdokumentation erstellen, nicht erst zum Schluss | Evtl. ein Weblog oder Wiki zum Erfahrungsaustausch der Bearbeiter als Grundlage nutzen |  | l
| Vorbereitend | RVK-Koordinator/in für die Verbundarbeit benennen | Für Mitarbeit an kooperativer Redaktionsarbeit (Neuvorschläge, Erörterung, Abstimmung). | Auch mögl. Teilnahme an jährl. 1 Anwenderkonferenz der RVK einplanen
| Vorbereitend | Ist ein internes Veränderungsmanagement zu planen? | Frühzeitige Einbindung der Mitarbeiter in Überlegungen, Planungen, Aufgabenwechsel | Überzeugung der Mitarbeiter durch Detailbesprechungen und Probeläufe |  | l | Frau Dr. Riethmüller, Frau Biermann (HLB Fulda) | HLB Fulda
| Vorbereitend | Fachkoordinatoren je Umarbeitungsteam ernennen | Bei großen Strukturen / Beständen und der Aufteilung in Bearbeitungsteams | Und regelmäßigen Austausch über die Umarbeitungsanwendung befördern |  | l
| Vorbereitend | Alle Bearbeiter laufend auf dem neuesten Wissensstand zum Vorhaben halten | Nicht nur Besprechungen, auch ggf. internes Diskussionsforum technisch einrichten (Weblog, Wiki o. Ä.)zumindest für alle Fachkoordinatoren, Fachreferenten und intellektuell Erschließenden und Katalogisierenden des Projekts |  |  | l |  | UB der FU Berlin
| Vorbereitend | Personalratsbeteiligung | Bei strukturellen Aufgabenänderungen im Betrieb, Neueinführung elektronischer Arbeitssysteme etc. ist der Personalrat zu beteiligen, vor Erlass einer Maßnahme Zustimmung einzuholen |  |  | l | Personalvertretungsgesetz für das Land / den Bund (D); Betriebliche Mitbestimmungsgesetze (allg.)
| Vorbereitend | Tarif- und Arbeitsrecht | Ändern sich Aufgabenzuschnitte so, dass auch Tätigkeitsbeschreibungen und Tarifmerkmale verändert werden müssen? Entstehen Fälle von Höher- oder Herabgruppierungen in der Tarifeinstufung von Mitarbeitern? |  |  | l
l
Umsystematisierungs-geschäftsgang
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Als stärker arbeitsteiliger oder als integrierter Geschäftsgang? | Stichprobenweise mehrere Verfahren auf Eignung testen |  |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Verfahren für Umkatalogisierung erproben | Bände entweder nach Listen (Auszügen aus dem Katalog) ausheben oder fortlaufend nach Metern im Regal abarbeiten? | Platz fürs Rücken entscheidend. Nach Liste (künftige Signaturenbereiche RVK) versus nach lfd. Metern (bisheriger Signaturen) |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Auszüge aus der Katalogdatenbank erstellen | Katalogauszüge als umsortierbare Listendateien zur Umarbeitung heranziehen? | Export- / Reportfunktionen der Katalogdatenbank erkunden. Sind lokale Angaben wie Standort, Signatur, Zugangsnummer, Barcode mit exportierbar? |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Auszüge aus der Katalogdatenbank erstellen | Hilfsprogramme zum Katalogexport in Listen nutzen | Für GBV-Bibliotheken z.b. ist in der PICA-WinIBW ein Tool "userform 11_8200" nutzbar. Es exportiert die Katalogdaten in eine Excel-Tabelle. In der WinIBW "Optionen" auswählen, dann Registerkarte "Kommandos" wählen, "Alle Kommandos" wählen, dann "userform11_8200" auswählen, mit gedrückter Maustaste in die WinIBW-Oberfläche schieben, an gewünschter Stelle loslassen. Im Anpassen-Fenster auf "schließen" gehen. Ist dann in der WinIBW fest installiert und führt das Exportprogramm bei Bedarf aus. |  | l | VZG Göttingen, Frau Dr. Block (Leitung Katalogsysteme)
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Auszüge aus der Katalogdatenbank erstellen | Ggf. Auszüge / Reports bei der Verbundzentrale oder dem Software-Host in Auftrag geben |  |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Auszüge aus der Katalogdatenbank erstellen | Auch Katalog-Abfragen nach Ausleihstatus der Bestände vornehmen? Viel gebrauchte Bestände vorziehen? | In GBV PICA-WinIBW z.B. Befehl f sgn …. and aui …. (z. B. "u") |  | l |  | UB Kassel
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Auszüge aus der Katalogdatenbank erstellen | Excel-Listen des umzuarbeitenden Bestandes "waren sehr hilfreich, zur Verteilung der Aufgaben, zur Kontrolle des Geschafften und zur Motivation" |  |  | l | Dr. Riethmüller (HLB Fulda) | HLB Fulda
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Niemals eigene (nur lokale) Notationen zur RVK hinzuerfinden! | Diese fallen aus der Abbildung in der Normdatei der RVK und aus der Anzeige im Verbundkatalog als unautorisiert wieder heraus. | Ausnahme: die Notationsgruppe NZ für regionale und landesbibliothekarische Bestände (nicht Teil der Normdatei) |  | l | Frau Peisl, RVK-Redaktion, UB Regensburg
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Die RVK lässt bei Themen mit Fächerüberschneidungen die Wahl zwischen mehreren möglichen Fachnotationen zu | So kann ein Buch zur Geschichtsphilosophie unter NB 3000 (Geschichtsphilosophie bei Geschichtswiss.) ODER bei CC 8000ff. (Geschichtsphilosophie beim Fach Philosophie) stehen. | Dies ist ein Vorteil, gerade für Bibliotheken mit nur einem begrenzten Fächersegment an speziellerer Literatur oder mit vielen dezentralen Fächer-Standorten | https://lhgrw.gbv.de/DB=1/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=slw+geschichtsphilosophie+and+sgn+620+N%3F+and+sgn+450+c%3F | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Regeln festlegen zur Signaturbildung für Schriftenreihen, falls deren Bände bisher eine Sammelsignatur statt eine individuelle Systematisierung hatten | Das ist auch in der RVK möglich: entweder Zeitschriftensignatur zum Fachgebiet vergeben oder bei sehr fachübergreifenden Reihen Signaturen aus den Notationen AV bis AZ verwenden. Bei thematisch sehr eng gefassten Reihen: thematische Notation wie für Einzelmonographie wählen, dann Bandzählung nummerieren | Die meisten Anwenderbibliotheken vergeben aber Einzelnotationen auch für selbständige Monographien aus einer Schriftenreihen. Somit ist hier der Fremddatenfaktor für die Umarbeitung günstiger. | http://www.ulb.uni-bonn.de/institutsmitarbeiter/downloads/vorgaben-handhabung-rvk/view | l |  | ULB Bonn - Handreichung für Anwenderbibliotheken an der Univ.
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Festlegen zum Umgang mit fachfremden "Nestern" in der bisherigen Fachzuordnung | künftig nach RVK den "richtigen" Fächern zuordnen? | Oder im Zusammenhang mit dem Ursprungsfach belassen, aber nur mit Standortkennzeichen diesem weiterhin räumlich zuordnen und dann "richtige" RVK verwenden? |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Regeln festlegen zur Signaturfindung bei mehreren möglichen RVK-Notationen aus Fremddaten | Klare Vorzugsregeln für den Gebrauch vor Ort schaffen für ein "Überangebot" unterschiedlicher RVK-Notationen aus den Fremddaten zu einem Titel | Verwendungsregeln vom Typ: "Thema x/y nur bei Fach y einordnen, nicht bei Fach x" oder: "Bei mehreren mögl. Notationen die Notation der Bibliothek Z, ggf. sonst der Bibliothek A bevorzugen" |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Festlegen: sollen Fachgebiete aus der RVK keine Anwendung für die Signatur finden? | v. a. für Nicht-Universalbibliotheken wichtig | z. B.: Kommt Architekturästhetik stets zum Bereich Technik/ Architektur/ Bauingenieurwesen oder stets zur Kunst? Kommt Staatslehre stets zu Recht statt zur Politikwissenschaft? |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Festlegen , wie mit Nicht-Buch-materialien klassifikatorisch und benutzungsmäßig umgegangen werden soll | Hörspiele auf Tonträgern, Filme auf Datenträgern, Audio-CDs, lose Testmaterialien (z.B. für Psychologie), Mappen etc. | Magazinieren oder in Mediathek separat aufstellen? |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Evtl. eine kleine hauseigene Datenbank oder ein Wiki aufsetzen | als Forum für wechselnde Bearbeiter, wo zu beachtende lokale Anwendungsregeln und Verwendungshinweise abgelegt werden | ggf. in HeBIS-"Knowledge Base" eintragen (ULB Darmstadt); "MyRVK" (FU Berlin), gekoppelt mit dem Wallstädt-Programm zur Signaturvergabe (HLB Fulda), im GBV ist "Knowledge Base" im "Beschlagwortungsprogramm/RVK-Regelwerk" (GBV) nutzbar, um lokale Anwendungsregeln einzutragen |  | l |  | ULB Darmstadt ; UB der FU Berlin ; HLB Fulda
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Arbeitsabläufe in Cluster zerlegen? | z. B. bestimmte Bestandsgruppen / Räume / Materialarten bestimmten Personen oder Teams zur Umarbeitung zuordnen | Dann werden unterschiedliche Arbeitsabläufe in unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder Fristen leichter planbar |  | l | Herr Lee (UB der FU Berlin)
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Herkunft von RVK-Fremddaten | aus eigenem Verbundkatalog (bei BVB, SWB, GBV, ÖBV) möglich? | Dann im Bearbeitungsformat des Titeldatensatzes schon eingetragen? Welche Kategorien der Katalogisierungsdatenbank? |  | l | Für GBV z.B. Kategorie 5090 der PICA-WinIBW
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Herkunft von RVK-Fremddaten | im Schweizer Verbund NEBIS war bisher kein RVK-Notationen-Tausch aus dt. Verbünden möglich | vergl. Uwe Geith, auf Jahrestagung der GfKl, 2012, Folie 12: | http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fdigbib.ubka.uni-karlsruhe.de%2Fvolltexte%2Fdocuments%2F2222591&ei=xYA3VKmIFszhaPLqgPgF&usg=AFQjCNGk0CWdvoNMrm2cty3A8pZSOV9LVw&bvm=bv.76943099,d.d2s | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Herkunft von RVK-Fremddaten | Ist der eigene Katalog (bisher) kein Teil eines großen (Fernleih-)Verbundkataloges? | Dann Beitritt zum Verbund erwägen, Datenabgleich mit RVK-Daten aus Verbünden verhandeln |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK-Fremddaten heranziehen | ggf. aus anderen Verbünden oder OPACs besitzender RVK-Bibliotheken | Manuell recherchieren, Anzeige in Webformaten der Kataloge ermitteln |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK-Fremddaten heranziehen | ggf. aus anderen Verbünden oder OPACs besitzender RVK-Bibliotheken | Im HeBIS-Verbundkatalog per "ZACK-Gateway" möglich; im GBV-Verbundkatalog als Funktion "Fremdleistungen suchen" |  | l | Nachfrage bei HeBIS Verbundzentrale. | HLB Fulda (Herr Menzel)
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK-Fremddaten heranziehen mithilfe von Literaturverwaltungs-Software | Aus dem umzuarbeitenden Bestand mit ISBN Listen erstellen, z. B. in Citavi oder Endnote importieren und gegen Fremddaten filtern | Citavi, Endnote oder Zotero lizenzieren, Verbund- oder Leitbibliothekskataloge in die Suche einbinden, filtern, Liste exportieren und eigene Anwendungsregeln verwenden |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK-Fremddaten heranziehen | RVK-Notationen können erst vorab ermittelt werden und den Fachreferenten bzw. der/dem Sacherschließungs-Diplombibl. stets zur Prüfung vorgelegt werden | Aufwändigere intellektuelle Prüfarbeit, sorgt aber für bestandsbezogene "Nester"-Vermeidung durch bewusste Abweisung von weniger passenden Fremddaten |  | l | Herr Andreas Knobelsdorf, ZB Recht der Univ. Hamburg | ZB Recht der Univ. Hamburg
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK-Fremddaten heranziehen | Signaturen können von z. B. studentischen Mitarbeitern mit Hilfe von Fremddaten aus Bibliotheksverbünden vorab ermittelt werden und von Fachreferenten oder erfahrenen Diplombibliothekaren nur auf Plausibilität für die eigenen Fachgebiete überprüft werden | dabei die nicht einfach zu entscheidenden Fälle in einen zweiten Geschäftsgang auslagern |  | l |  | FHB Burgenland in Eisenstadt (A)
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK-Fremddaten heranziehen | Manueller "Express-Workflow": Laufzettel, Erstvergabe einer ermittelten RVK, zweite Person prüft Plausibilität, erste Person bearbeitet fertig. | Laufzettel gedruckt statt Listen: dort Alte Signatur -> RVK-Notation suchen, eintragen --> Signaturbildung > Prüfung durch wiss. Bibl. > Katalogänderung > Beklebung |  | l | Frau Biermann (HLB Fulda); Herr Lee (FU Berlin) | HLB Fulda; UB der FU Berlin
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK-Fremddaten heranziehen | Nach dem Grundsatz: jeweils die erste angebotene Fremd-RVK im Datensatz wird ungeprüft für die Signatur übernommen | Geht nur bei universellen Beständen, lässt ggf. verschiedene Auflagen derselben Veröff. an unterschiedlichen Orten eingestellt werden |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK-Fremddaten heranziehen | In den Verbundkatalogen werden die RVK-Notationen bei Vorkommen mehrerer Notationen an einem Titel in alphabetischer oder zufälliger Folge angezeigt, nicht aber mit einem semantischen Sinnzusammenhang. | Man kann also keine Gewichtung nach Haupt-Notation vs. abwegigeren Nebennotationen für die eigenen Bestände daraus ableiten. |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK-Fremddaten heranziehen | Evtl. eine Reihenfolge von "Leitbibliotheken" festlegen, aus deren Bestandsnachweisen Signaturen auch ungeprüft übernommen werden sollen. | Möglichst identische Behandlung des Bestandes, ähnliches Fächerspektrum |  | l |  | 24-in-1 der UB der FU Berlin übernimmt ungeprüft RVK-Sign. der HU Berlin; UB Würzburg hat Bestand der UB Augsburg als Leitbibl. Gewählt
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK-Fremddaten heranziehen | In den Verbundkatalogen werden künftig evtl. auch RVK-Notationen eingespielt, die nicht intellektuell vergeben wurden, sondern aus Algorithmen durch "fallbasiertes Schließen" erzeugt wurden (Vergleich mit Titelstich- und Schlagwörtern zu ähnlichen Titeln, die bereits RVK-erschlossen sind, per sogen. "Pfeffer-Methode"). Es ist noch unklar, ob diese synthetisch generierten RVK speziell markiert werden. Eine titelweise inhaltliche Prüfung vor der Übernahme ist ggf. nötig. | Diese Methode wurde von Magnus Pfeffer für ein Projekt an der UB Mannheim entwickelt und wird von ihm und Dr. Kai Eckart (UB Mannheim) verfeinert. Pfeffer übt jetzt eine Professur an der Hochschule der Medien in Stuttgart aus. - Der Sinndeckungsgrad aus dieser Methode ist (Stand Herbst 2014) bisher nicht 100-prozentig geeignet und in verschiedenen Fachgebieten auch titelbedingt unterschiedlich exakt, in Naturwissenschaften und für Dissertationen korrekter, für Sozialwissenschaften oder z. B. nichteuropäisch-originalsprachliche Literatur schwieriger, für Manches (Belletristik z.B.) gar nicht zu gebrauchen. | http://www.kaiec.org/projects/reclassification | l | Kontakt: kai@informatik.uni-mannheim.de ; pfeffer@hdm-stuttgart.de ; Literatur zur "Pfeffer-Methode" auch über: http://www.bibliothek.uni-augsburg.de/sw/rvkbibliographie.html
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK-Fremddaten in Signatur kopieren | ggf. Makros in der Katalogisierungsdatenbank einrichten | fürs Umkopieren aus einer Kategorie mit Fremd-RVK in die Signaturzeile und Systematik-Kategorie zum eigenen Bestand |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK-Fremddaten in Signatur kopieren | evtl. "Wallstädt"-Programm des HeBIS-Verbundkatalogs nutzen | ermöglicht im Bearbeitungsdatensatz die Auswahl angebotener Fremddaten-RVK, Prüfung in RVK-online bei Bedarf, Bestätigung der Notation; automatisierte Signaturbildung aus der Verfasser/Hrsg.-Kategorie als CSN und Bandzählung, Bestätigung dieser Signaturbildung und Prüfung ob dublett oder ggf. manuelle Korrektur. | Ob dieses Programm auch in den PICA-Katalogdatenbanken von GBV, SWB, OBV einsetzbar werden kann, wäre durch die Verbundzentralen zu prüfen. | l | HeBIS-Verbundzentrale: Herr Dr. Risch; Herr Lothar Wallstädt (a D.) | HLB Fulda (Herr Menzel)
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Maschinelle Generierung von RVK-Signaturen ohne intellektuelle Prüfung | war für ca. 80 % des Bestandes einer (Fach)Hochschulbibliothek möglich, mit einer Protokolldatei in Access-Datenbank |  |  | l | Herr Menzel, HLB Fulda | HLB Fulda
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Arbeitsschritt, wenn keine RVK-Fremddaten vorliegen | Prüfen, ob mit Schlagwörtern, BK, LoC oder anderen Sacherschließungsmerkmalen sehr ähnliche Lit. mit RVK gefunden werden kann | Relativ einfach im eigenen Online-Katalog, wenn solche Fremddaten angezeigt werden, oder im Verbundkatalog |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Arbeitsschritt, wenn keine RVK-Fremddaten vorliegen | Es gibt beginnende Konkordanzverfahren zwischen RVK und BK sowie DDC und RVK sowie GND-Schlagwörtern und RVK-Benennungen | Sie werden in Zukunft vermutlich den Anteil von RVK-Notationen in den Verbundkatalogen erhöhen |  | l | VZG Göttingen, Frau U. Balakrishnan
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Arbeitsschritt, wenn keinerlei passende RVK-Fremddaten ermittelt werden können | intellektuell und nach Autopsie mit RVK-online systematisieren |  |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | intellektuell mit RVK-online systematisieren | Entsprechende Fachkenntnis nötig! Fachreferate an der Bibl. vorhanden oder Wissenschaftler des Instituts heranziehbar? | für Neuzugänge ohne Fremddaten und für den fremddatenlosen Anteil aus dem umzuarbeitenden Bestand erforderlich |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | intellektuell mit RVK-online systematisieren | Bei schwierigen inhaltlichen Fragen zur Verwendung einzelner RVK-Systemstellen können andere Anwender angesprochen werden | Im RVK-Wiki (das man als Vertragspartner nutzen kann) gibt es eine anwachsende Expertenliste je Fachgebiet |  | l | RVK-Portal --> Wiki
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | mit RVK-online intellektuell systematisieren | Sind ohne Beschäftigung wiss. Bearbeiter vielleicht analoge Übernahmen aus ähnlicher Literatur möglich? | Schlagwortsuche verwenden, LoC-Notation verwenden, Konkordanzen soweit existent verwenden, um ähnliche Inhalte mit RVK-Fremddaten zu finden |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Stichprobenweise mehrere Verfahren testen | Zeit- und Personalaufwand hochrechnen, entstehende Routine einrechnen. |  |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Ausleihbarkeit ggf. neu festlegen | wenn Präsenz- und Ausleihbestände erstmals in Freihandaufstellung gemischt werden | Nach künftiger Benutzungserwartung neu entscheiden, in Katalog eintragen und ggf. Schildchen aufkleben |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | RVK bei mehrbändigen Werken in der Hauptaufnahme des Werkes als Systematiknotation eintragen | und Signatur (inkl. CSN) bei Einzelbänden. |  |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Gibt es Bücher/Medien, die im Freihandbereich nicht zur Selbstbedienung vorgesehen sind? | Rara, Loseblatt, CDs, beschädigte Bände etc., für die evtl. eine Geschäftsgangsvariante entwickelt werden muss | Sollen sie auch RVK-erschlossen werden? Erhalten Sie RVK-Signaturen? |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Bei der Umarbeitung evtl. aufgefundene Schimmelfälle separieren und Lösung schaffen |  |  |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Bei der Umarbeitung entdeckte Reparaturfälle in weiteren Geschäftsgang geben | Buchbinder, Reparatur, Restaurator, Neubeschaffung? | In diesen Fällen Schattensignatur und Verbleib im Katalog eintragen und erst nach der konservatorischen Behandlung oder dem Neukauf bekleben. Dann die Schattensignatur in reguläre Signatur verwandeln |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Zeitschriften-Signaturen nach RVK | Sollen auch Zeitschriftensignaturen nach RVK aus anderen Bibliotheken übernommen werden? | Dann auf den Bestand einer Leitbibliothek als feste Referenz festlegen. Die Zeitschriftensignaturen folgen nur dem Fachgebiet, haben dann aber ein Kontingent von Unterteilungen, die in jeder Bibliothek je nach tatsächl. Bestand frei und verschieden herangezogen werden. |  | l | Frau Peisl, RVK-Redaktion UB Regensburg | ZB Recht der Univ. Hamburg
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Zeitschriftennotationen nach Titelwechsel | Bei Vorgängernotation fortsetzen oder aus Gründen der alphabetischen Folge und Selbsterklärungsfähigkeit neue Notation vergeben | Abwägen. Beides ist möglich |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Sind im Katalog automatisierte Massenänderungen möglich? | z. B. für zu ändernde Lokalkennzeichen je Bestandsgruppe oder für zu ändernde Ausleihindikatoren |  |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Bei Umarbeitung von Teilen mehrbändiger Werke, Fortsetzungen usw. übrige Teile des gesamten Werks gleich mit umarbeiten? | Oder getrennte Geschäftsabläufe?
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Ungedruckte Dissertationen | wenn mit RVK gewünscht, zumeist intellektuell systematisieren | Hier ist die Fremddatenübernahmemöglichkeit sehr gering |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Nichtbuchmaterialien | wenn mit RVK gewünscht, zumeist intellektuell systematisieren | Hier ist die Fremddatenübernahmemöglichkeit sehr gering |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Ungedruckte Examens- und Diplomarbeiten | nicht in RVK-Umarbeitung einbeziehen, sondern magazinieren |  |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Gedruckte Zeitschriften mit verstreutem Bestand | zusammenführen und auf RVK-Zeitschriftennummern umsignieren | z. B. aus zentralen/dezentralen Beständen künftig eine Aufstellung machen, Dublettenverwendung klären. |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Gedruckte Zeitschriften, deren Jahrgänge auch als E-Zeitschrift lizenziert sind | Magazinieren statt auf RVK umzuarbeiten? Oder sogar aussondern? |  |  | l
| Umsystematisierungs-geschäftsgang | Vor dem Ausheben eines Teilbestandes erst Revision / Verstelltes suchen? | Bei RFID-Einsatz ggf. mit mobilem Lesegerät möglich |  |  | l |  | HB Wildau
l
weitere Signaturenvergabe
| Signaturenvergabe | Regeln für die Signaturvergabe | können aus der UB Regensburg übernommen werden | als pdf veröffentlicht im RVK-Portal (für Vertragspartner sichtbar) |  | l | Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg
| Signaturenvergabe | Lokalkennzeichen verwenden? | Standortliste für LKZ erstellen | Ermöglicht, gleiche Signaturen verschiedenen Standorten zuzuordnen (z.B. 1 Ex. in Hauptbibliothek, 2. Ex. in Teilbibliothek oder 1. Ex. in freihand, 2. Ex. vorübergehend in einem Handapparat am Lehrstuhl |  | l
| Signaturenvergabe | Lokalkennzeichen verwenden? | Im Hinblick auf künftige Standortvariabilität der Bücher u. Medien | "Wechselt ein Buch seinen Aufstellungsort, so muss das LKZ geändert werden. Ansonsten kann die Signatur in der Regel unverändert bleiben. So werden z. B. Bücher aus den Teilbibliotheken durch Löschung des LKZ in das Magazin übernommen." |  | l | Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg
| Signaturenvergabe | Beklebungsstelle des LKZ festlegen | LKZ optisch vom eigentlichen Signaturschild trennen, z.B. separat aufkleben | Vorteil: bei späterer Standortänderung muss nur das LKZ überklebt, nicht das Signaturschild geändert werden. |  | l | Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg
| Signaturenvergabe | Aufteilung der Signaturschilder festlegen | Mit LKZ oder ohne? Wo den Umbruch zwischen Ziffernblöcken der Signatur einrichten? | Gute optische Memorierbarkeit der Signaturen wichtig! Schrifttyp (sans serif!) gut erkennbar. |  | l
| Signaturenvergabe | Farbe auf den Signaturschildern? | Verschiedene Standortbereiche mit gleichen Signaturen können durch unterschiedlich farbige Kennzeichnungen auf dem Signaturschild markiert sein | "Dadurch lassen sich versehentlich eingereihte standortfremde Bestände erkennen." |  | l | Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg
| Signaturenvergabe | Platz der Signaturschilder auf dem Buch/Medium festlegen |  | Bei schmalen Buchrücken, CD-Hülle etc. Schild u. LKZ seitlich auf dem Cover aufzukleben? |  | l
| Signaturenvergabe | Festlegung ob prinzipiell Individualsignaturen oder Gruppensignaturen gewünscht | Individualsignatur ist eindeutig für jedes Exemplar und kommt (ggf. inkl. LKZ) nur einmal im gesamten Bestand vor, d. h. sie muss ggf. mit Ausgabe-/ Auflage- / Exemplarzahl so lange weiter verschlüsselt werden, bis sie eindeutig ist. | Oder reicht Notation und Verfasserkurzform aus? (Dann dient nur der Barcode / die RFID) zur eindeutigen Exemplarkennzeichnung. Vorteil: Prüfung ob Signatur schon einmal vorhanden war, entfällt. Nachteil: Unfeste Reihenfolge im Regal |  | l |  | Verzicht auf Individualsign. z.B. ULB Darmstadt
| Signaturenvergabe | Art und Umfang der Signaturgestaltung nach der Notation | Auch Umzugsfirmen müssen das Abfolgeprinzip des Signatursystems vertauschungsfrei verstehen können. |  |  | l
| Signaturenvergabe | Für Signaturbildung den Autor/Hrsg., ggf. Titel verschlüsselt an RVK-Notation anhängen | Cutter-Sanborn-Prinzip (CSN) nutzen, z.B. MK 6000 B571 [für Autor Mark Bevir] | Vorteil: nicht nur Notation, sondern ganze Signatur wäre aus Fremddaten übernehmbar. |  | l |  | Die meisten RVK-Anwender
| Signaturenvergabe | Prinzip der Cutter-Sanborn-Notation (CSN) | "Diese besteht aus dem ersten Buchstaben des Ordnungswortes und einer ohne Spatium angeschlossenen 1-3ziffrigen Zahlenreihe entsprechend Cutter-Sanborn Three-figure author table (Swanson-Swift Revision, 1969)." | "Für die Verschlüsselung eines in der Cutter-Sanborn-Tafel nicht ausgewiesenen Ordnungswortes ist die Nummer des alphabetisch vorausstehenden, nicht des nachfolgenden Ordnungswortes maßgebend, z.B. für "Produk" P964 (= Proct, nicht P965 = Prom)." |  | l | Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg
| Signaturenvergabe | Für Signaturbildung den Autor/Hrsg., ggf. Titel ohne CSN verschlüsselt an RVK-Notation anhängen | anderes Prinzip der Autor- und Ausgabeverschlüsselung erstellen, z.B. PH 4270 MEU [für Autorin Gabriele Meurer]; MF 6000 BEV [für Autor Mark Bevir] | Bei grundsätzlichem Verzicht auf das CSN-Prinzip muss eigene Ordnung erstellt und für Individualsignaturen dublettenfrei gepflegt werden. | http://opac.ub.uni-potsdam.de/DB=1/LNG=DU/LRSET=1/SET=1/SID=4f885322-3/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=+978-3-428-14277-4 | l |  | UB Potsdam
| Signaturenvergabe | Manuell CSN-Verschlüsselungen für Verfasser/Hrsg. etc. bilden | einfaches Web-Eingabe-Tool nutzen | Programm "CutterJo" der UB Eichstätt verwenden | http://www.ub.ku-eichstaett.de/cgi-bin/cutterjo.pl | l
| Signaturenvergabe | Manuell CSN-Verschlüsselungen für Verfasser/Hrsg. etc. bilden | einfaches Web-Eingabe-Tool nutzen | oder "Dewey Cutter Program" von OCLC verwenden | http://www.oclc.org/support/services/dewey/program.en.html | l
| Signaturenvergabe | Halbautomatische Vervollständigung der Signatur | Automatische Erstellung einer CSN aus dem Titeldatensatz | Für SISIS-Katalogprogramme evtl. anpassbar aus dem Programm "CutterBib" der UB Würzburg | elmar.fleuchaus@bibliothek.uni-wuerzburg.de | l
| Signaturenvergabe | Automatische Vervollständigung der Signatur | Automatische Erstellung einer CSN aus dem Titeldatensatz und Abgleich, ob Signatur so schon vorhanden (Signaturdublettenkontrolle) | Im Hessischen Bibliotheksverbund HeBIS ist das in der PICA-Katalogisierungsdatenbank WinIBW mit dem "Wallstädt"-Programm möglich. Eine Einrichtung dieses Programms in anderen PICA-Verbünden (GBV, SWB, ÖBV) wird geprüft werden. |  | l |  | ULB Darmstadt; HLB Fulda; UB Frankfurt a. M.
| Signaturenvergabe | Signaturen für Nachdrucke | Festlegen, wie im Fall von unveränd. Nachdrucken Ausgabe-/Jahresangaben in der Signatur behandelt werden sollen |  |  | l | Regeln für die Signaturvergabe der UB Regensburg
| Signaturenvergabe | Vercuttern von Schulbuchausgaben | Problematisch, sehr viele Angaben in Signatur unterzubringen (Titel oder Hrsg., ggf. Bundesland/Länder; Schultyp oder Klassenstufe; Arbeitsheft, Lehrerheft, CD etc. | Möglichst durch hierarchische Zählung nach der CSN für den Titel lösen |  | l
| Signaturenvergabe | Bei gewollten Dubletten | Sollen Mehrfachexemplare aktueller Lit. nebeneinander stehen oder in einer Lehrbuchsammlung separiert werden? | Dann in Signatur entweder Exemplarzählung oder verschiedene LKZ verwenden. |  | l
| Signaturenvergabe | bei ungewollt entstandenen gleichen Signaturen | weitere CSN (1-stellig) anfügen oder anderweitig nachträglich individualisieren | Bei Sichtprüfung / Einordnen aufgefallene Fälle erneut in die Katalogisierung geben. |  | l
| Signaturenvergabe | Erstellte RVK-Signatur zunächst im Katalog in einer verdeckten Kategorie abspeichern | als "Schattensignatur" bis zu einer Aktivierung nach Abschluss einer Umarbeitungsmenge oder eines Umzuges | Dann im Katalog Kategorien alte und neue Sign. durch Verbundzentrale oder eigene DV als Massenänderung tauschen lassen, dann Beklebung auslösen |  | l |  | HLB Fulda ; Teilbibl. der UB Marburg
| Signaturenvergabe | Erstellte RVK+CSN-Signatur zum Druck geben | Arbeitsgang Signaturschilder-Druck |  |  | l
| Signaturenvergabe | Alte Signatur entfernen | Abkratzen oder ablösen als Teilgeschäftsgang | Oder altes Schild haltbar überklebbar? |  | l
| Signaturenvergabe | Neue RVK-Signatur zunächst zusätzlich zu bisheriger Signatur kleben? | Diese dann erst mit Umzug entfernen, bzw. zunächst parallel belassen und später entfernen: "Die alten Schilder bleiben bis zum Umräumen gültig, und nach dem Umräumen gelten die neuen Schilder" | Wurde bei Raumnot so gemacht |  | l |  | Juristische Teilbibliothek der ULB Münster
| Signaturenvergabe | Alte Signatur im Buch ausradieren oder streichen |  |  |  | l
| Signaturenvergabe | Beklebung | Arbeitsteilig nachfolgend oder schon im integrierten Geschäftsgang? | Zuordnung der Signaturschildchen zu den Bänden |  | l | HLB Fulda hat sich hier gegen Hilfskräfte entschieden, da bibliothekarische Koprtrekturschritte im gleichen Schritt erfolgen sollten
| Signaturenvergabe | Beklebung | Evtl. durch Aufsichtskräfte oder zusätzl. Hilfen (stud. Hilfskräfte oder 1-Euro-Jobs) kleben lassen? |  |  | l | Dr. Felix Geisler, UB Würzburg kann Aufwände beziffern | UB Würzburg
| Signaturenvergabe | Fertig bearbeitete Bände / Medien an künftigen Platz einstellen | Evtl. ständiges Rücken dafür notwendig? | Oder separater neuer Standort? |  | l
l
Umrücken, Bezug von Regalen
| Umrücken, Bezug von Regalen | Ggf. Lagerflächen schaffen oder Interimsmagazine |  |  |  | l
| Umrücken, Bezug von Regalen | Sehr kleine Formate und E-Medienträger (DVDs, CDs,…) | separat aufzustellen oder im Freihandbestand einstellbar? |  |  | l
| Umrücken, Bezug von Regalen | Großformate | separat aufzustellen oder passende Regalbodenabstände und Regaltiefen laufend einplanen? | kommt z.B. bei Archäologie, Frühgeschichte, Kunst, Musikwiss., Architektur und Anatomie vor. |  | l
| Umrücken, Bezug von Regalen | Umzugs-Rollwagen, Kisten, Transportbehälter für interne Umrück- und Umzugsarbeiten? | Evtl. schon vor einem größeren Umzug leihen oder kaufen |  |  | l
| Umrücken, Bezug von Regalen | Platzhalter verwenden? | Für später einzufügende größere Bestandsmengen oder für mehrbändige Werke / Zeitschriftenblöcke etc. |  |  | l
| Umrücken, Bezug von Regalen | Standardlücken einplanen bei der Regalbelegung | Für Neuzugang, Zurückkommendes und für die Notwendigkeit des Rückens | z.B. pauschal 15%, 30%, 50% jedes Fachbodens, oder je Bestandsgruppe und Bedarf unterschiedlich |  | l
| Umrücken, Bezug von Regalen | Können evtl. automatisierbare Regalbelegungsprogramme genutzt werden? | z. B. V:STORE als Umarbeitungs- und Belegungsplanungssoftware / Bestandsmanagementsystem | (erstellt worden für ALEPH-Katalogdaten der UB der FU Berlin). Vgl. Artikel von Michael Franke (-Maier) in B.I.T. online 16, 2013 Heft 2, S. 118 -123 | http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de&jour_id=2384 | l | m.franke@fu-berlin.de | Michael Franke-Maier, UB der FU Berlin
| Umrücken, Bezug von Regalen | Bei paralleler Aufstellung von Bereichen mit alten und mit schon neuen (RVK-) Signaturen | Regale der unterschiedlichen Aufstellungssystematiken entsprechend für Benutzer farblich / optisch voneinander trennen |  |  | l |  | HLB Fulda
l
l
Nutzerorientierung
| Nutzerorientierung | Regalbeschriftungen | mit LKZ, RVK und verbaler Entsprechung (für Hauptgruppen) erstellen und anbringen |  |  | l
| Nutzerorientierung | Leitsystem umstellen | zur schnellen Orientierung nach Fachgebieten |  |  | l
| Nutzerorientierung | mit QR-Codes am Regal | je Systematikgruppe / Themenkomplex? | führen zum OPAC mit Weiterleitung der jeweiligen RVK-Systematikanfrage zum betroffenen Regalbereich als Trefferliste im lokalen OPAC. Schließt somit ggf. auch systematisierte E-books und verliehene Bände in die Treffer ein. | http://www.bib-info.de/fileadmin/media/Dokumente/Kommissionen/Kommission%20f%FCr%20One-Person-Librarians/Checklisten/check37.pdf | l | Hinweise: 1) Auf dem Bibliothekartag 2014 gab es Programmpunkte zum Umgang mit QR-Codes; 2) es gibt eine Checkliste "Zur Erstellung und zum Einsatz von QR-Codes" in Bibliotheken von Dennis Eden und Michaela Jobb
| Nutzerorientierung | als gedruckte Systematik auslegen? | aus RVK-Portal ausdrucken und broschieren lassen |  | http://rvk.uni-regensburg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=27 | l
| Nutzerorientierung | kann ein elektronisches Rauminformationssystem sinnvoll sein? | zum Auffinden der Regalstandorte | Nur stationär oder online integriert in Katalog und Webseiten der Bibl.? |  | l | Beispiel: Berlin, UB der Humboldt-Univ.,für das Grimm-Zentrum
| Nutzerorientierung | Newsletter / Web-Info zum Umarbeitungs- / Umzugsverlauf veröffentlichen? | laufend aktualisieren |  | http://www.germanistik.uni-bonn.de/institut/institutsbibliothek/aktuelle-ankuendigungen/umstellung-der-signaturen-auf-die-regensburger-verbundklassifikation-rvk | l |  | Beispiel: Institutsbibl. Germanistik, Uni Bonn
| Nutzerorientierung | Infos auf Bibliothekwebseiten | Erläuterungen zum Prinzip RVK und Link zur RVK online |  | https://www.uni-marburg.de/bis/ueber_uns/ub/bestaende/omsys/rvk | l |  | Beispiel UB Marburg
| Nutzerorientierung | Infos auf Bibliothekwebseiten | Erläuterungen zum Prinzip RVK und Link zur RVK online |  | http://www.hs-fulda.de/index.php?id=8398 | l |  | Beispiel : HLB Fulda
| Nutzerorientierung | Infos auf Bibliothekwebseiten | Erläuterungen zum Umstieg und zum Prinzip RVK |  | http://www.hs-lu.de/service/bibliothek/informationen-zur-bibliothek/bibliothekssystematik/informationen-zur-rvk-umstellung.html | l |  | Beispiel : HB Ludwigshafen
| Nutzerorientierung | Infos auf Bibliothekwebseiten | Erläuterungen zum Prinzip RVK und Link zur RVK online |  | http://www.jura.uni-heidelberg.de/bibliothek/benutzung/aufstellungssystematik.html | l |  | Beispiel: Bibliothek Jura der Univ. Heidelberg
| Nutzerorientierung | Infos auf Bibliothekwebseiten | Erläuterungen zum Prinzip RVK und Link zur RVK online |  | http://www.ulb.tu-darmstadt.de/fachinformationen/naturwissenschaften/chemie/bcm_aufstellungrvk.de.jsp | l |  | Beispiel: ULB der TU Darmstadt
| Nutzerorientierung | Infos auf Bibliothekwebseiten | Erläuterungen zum Umstieg und zum Prinzip RVK |  | http://www.ph-weingarten.de/homepage/bibliothek/umstellungrvk.html | l |  | Beispiel: HB Weingarten
| Nutzerorientierung | Faltblatt mit Infos zur Struktur der RVK-Signaturen erstellen | gedruckt und als pdf | Mit "Probanden" Verständlichkeit für Laien besprechen |  | l
| Nutzerorientierung | Im laufenden Umstieg Fortschritt für Nutzer visualisieren | Grafiken mit z.B. Tortendiagrammen möglich. |  |  |  |  | FU Berlin: 24-in-1 (jetzt offline)
| Nutzerorientierung | RVK online bewerben/schulen | Nutzer in Systematikrecherche per RVK online aktiv schulen | im Rahmen der Katalogeinführungen |  | l
| Nutzerorientierung | RVK online bewerben/schulen | Nutzer zum Anklicken der Notation im OPAC-Datensatz und zur Nutzung der Suchkategorie (mit Trunkieren) schulen | Ergibt neue Treffermengen verwandter Literatur per RVK-Notation |  | l
| Nutzerorientierung | RVK online bewerben/schulen | evtl. auf Plakaten, Fristzettelaufdrucken, mit Benutzer-Rundmail, Facebook-Notiz etc. über neue Systematik informieren |  |  | l
| Nutzerorientierung | RVK online bewerben/schulen | Screencast oder Film zur RVK-Info in eigener Bibliothek drehen? |  |  | l
| Nutzerorientierung | RVK online bewerben/schulen | Imagefilm der UB Regensburg verwenden |  |  | l
> | Abkürzungsauflösung
| ALEPH | Katalogisierungssoftware
| BIX | Bibliotheksindex | Zum Kennzahlenvergleich von Bibliotheken
| BK | Basisklassifikation | grobe Fachgebietsgliederung
| CSN | Cutter-Sanborn-Nummer | Verschlüsselung für Autor- / Herausgebernamen nach dem Charles Cutter / Kate Sanborn-Prinzip
| DBS | Deutsche Bibliotheksstatistik
| DDC | Dewey Decimal Classification | In dt. Verbundkatalogen als Fremddaten eingespielt
| DV | Datenverarbeitung(-sabteilung)
| FB | Fachbibliothek / Institutsbibliothek
| FH | Fachhochschule / Hochschule für angewandte Wissenschaften
| FHB | Hochschulbibliothek, Fachhochschulbibliothek
| GND | Gemeinsame Normdatei | für Schlagwörter, Personennormierungen und Körperschaftsansetzungen
| HAW | Fachhochschule / Hochschule für angewandte Wissenschaften
| HB | Hochschulbibliothek, Fachhochschulbibliothek
| HLB | Hochschul- und Landesbibliothek
| IT | Informationstechnologie / Datenverarbeitungstechnik
| KVK | Karlsruher Virtueller Katalog | Metasuchoberfläche, die u. a. das parallele Durchsuchen aller Verbundkataloge im deutschen Sprachraum ermöglicht
| LKZ | Lokalkennzeichen | Standortkennzeichen zusätzl. zur Signatur
| LoC | Library of Congress Classification | In dt. Verbundkatalogen als Fremddaten eingespielt
| OPAC | Online-Katalog einer Bibliothek
| OPL | One-Person-Library | Sammelbegriff für Bibliotheken mit sehr geringer Anzahl fester Mitarbeiter
| PICA | Katalogisierungssoftware von OCLC
| QR | Quick Response | Zweidimensionaler grafischer Code für fotomaschinelle Erkennung
| RFID | Radio Frequency Identification | Sender-Empfänger-Systeme zum automatischen und berührungslosen Identifizieren und Lokalisieren von Objekten
| SISIS | Katalogisierungssoftware
| UB | Universitätsbibliothek
| ULB | Universitäts- und Landesbibliothek
| WinIBW | Katalogisierungsdatenbank / Produktivsystem von PICA OCLC
| ZB | Zentralbibliothek